广州市农业农村局补充耕地质量验收工作服务项目

用户需求书

一、项目概况

- （一）项目背景：为严格落实耕地占补平衡政策，保障新增耕地质量真实、合规、可落地，客观公正评定补充耕地质量等级，规范市级验收全流程，委托具备资质与能力的第三方机构开展补充耕地质量市级验收、核算审核、培训、资料归档及协同配合等工作。

- （二）预算金额：人民币379.6万元（含税全包价）

- 二、服务内容

- （一）服务地点：广州市行政区域内

- （二）服务期限：1年（自合同签订之日起，至完成全部验收任务、提交最终成果并通过省级抽核、资料完整移交为止）

- （三）计划验收的补充耕地面积：1.25万亩。

（四）补充耕地质量鉴定

- 1.依据《广东省补充耕地质量验收细则（试行）》《广东省补充耕地质量鉴定技术规范（试行）》及上级最新工作要求，对区级移交的补充耕地质量初步鉴定成果开展全面内业审核。

- 2.按每个项目（批次）不少于20%面积及评价单元数量，开展现场踏勘、土壤样品采集检测或留样复检，同步开展农业生产符合性评价、耕地质量等级评价。

- 3.组织专家开展专业鉴定，形成规范、完整的市级鉴定意见。

（五）补充耕地质量核算审核

- 1.对区级占用耕地与补充耕地质量核算成果进行合规性、准确性、完整性审核。

- 2.对审核发现问题的成果，退回区级农业农村主管部门重新核算并限期反馈。

- 3.将审核通过的核算结果上报省农业农村厅，并按省级反馈意见组织整改、复核与闭环上报。

（六）专项业务培训

组织全市补充耕地质量验收管理人员、第三方服务机构人员开展政策、技术、流程、实操等专项培训，确保工作标准统一、流程规范。

（七）验收资料整理与归档

- 1.编制年度补充耕地质量验收工作总结报告。

- 2.对验收全过程资料分类整理、规范立卷、编制清单，完整移交采购人归档。

（八）协同配合与沟通协调

- 1.配合采购人及上级主管部门开展核查、抽查、评审、督导等工作。

- 2.做好与项目属地自然资源、农业农村等部门的对接协调，保障工作顺畅推进。

三、相关要求

- （一）人员与设备要求

- 1.人员配置

- （1）团队成员须具备土壤学、土地资源管理、农业资源与环境、农业工程、农田水利工程、耕地质量、自然地理学、环境工程、植物营养学、土地整治、土壤检测等相关专业背景。

- （2）现场踏勘须至少安排1 名质控专家，要求从事耕地质量相关工作5 年及以上、实践经验丰富、具备副高级及以上职称。

- （3）市级验收须按要求配齐跨行业专家，满足评审需要。

- 2.设备配置

- 配备满足外业调查所需设备：GPS 定位仪、土壤采样工具、数码相机、无人机（用于大范围核查与影像获取）、样品存储与转运设备、数据处理设备等，并确保设备定期校验、状态完好。

- （二）项目实施要求

- 1.合同签订后10 个工作日内，向采购人提交《补充耕地质量验收工作方案》，须包含市级审核流程、审核清单、质量管控、进度计划、安全保密等独立章节。

- 2.按“季度接收、年度集中”原则接收区级初鉴材料，自接收之日起30日内完成市级鉴定并出具专家意见。

- 3.依法依规独立开展工作，对成果真实性、准确性、完整性负全责；服从采购人调度，按期保质完成任务，按省级抽核意见落实整改复核。

- 4.全过程真实记录、完整留痕，做好资料归集、存档、保密管理；项目数据、记录、成果所有权与使用权归采购人所有，未经许可不得对外发布、使用。

- 5.严禁擅自变更采样点位、更换样品、出具虚假报告（鉴定意见）；严禁玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假、干预验收、泄露秘密。违者通报相关部门，依法依规追究责任。

- （三）专家组成要求

- 验收专家组由采购人从市级及以上补充耕地质量验收专家库随机抽取，人数为5 人及以上单数，省级专家人数须多于市级专家；回避承担本次市级鉴定、区级初鉴的机构及关联专家。专业覆盖：土壤、水利、生态环境（环境监测）、农业、地理信息（测绘）等，均须具备副高级及以上职称。

- （四）分包要求

- 1.中标人可将样品制备流转、内业测试化验依法分包，须履行分包报备程序，分包不免除中标人主体责任。

- 2.样品制备与检测执行制检分离，由不同检测实验室分别承担。

- 3.检测实验室须同时具备：

- （1）国家或省级市场监管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）及附表，须具备补充耕地质量鉴定的全部理化性状指标的检测资质；

- （2）国家或省级农业农村部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证书。

- （五）服务管理要求

- 1.机构须具备健全组织架构、内部管理制度、完善质量保证体系、技术经济档案管理制度，信誉良好、无不良履约记录。

- 2.熟悉国家及广东省耕地质量相关法律法规、政策标准，具备同类项目服务经验。

- 3.恪守独立、客观、公正原则，廉洁自律、忠于职守、严守纪律。

- 4.中标单位不得同时承担本市各区补充耕地质量验收初鉴服务。

- 5.严格履行保密义务，未经许可不得泄露工作中获取的涉密信息、业务资料、数据成果。

- 6.项目团队一经确定，原则上不得变更；确需变更须经采购人书面同意；对不胜任人员，按采购人要求及时更换。

四、报价要求

- 对单个评价单元进行单价报价，报价应包括内业审核、现场踏勘、样品采集、检测费、专家费、质量核算等分项明细。