## 采购需求

## 一、项目概述

1.采购标的

| 采购内容 | 数量 | 完工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京师范大学珠海校区京华苑4栋学生宿舍外立面改造工程 | 1项 | 自采购人或监理单位发出开工令之日起50天内完成竣工验收并交付使用 | 人民币3948759.36元 |

2.技术要求：

（1）工程量清单：详见磋商文件附件—《工程量清单》；响应报价应当包含完成工程量清单项目所需的所有费用。

（2）主要材料使用要求：

2.1必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。

2.2必须符合《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）中要求的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》。

2.3必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。

2.4必须经采购人确认之后方可使用。主要材料必须符合预算书、磋商文件的规定和要求。

二、主要商务要求

- 标的提供的时间：自采购人或监理单位发出开工令之日起50天内完成竣工验收并交付使用

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：

（1）预付款：合同签订生效且采购人收到成交人开具的有效发票后10个工作日内，支付签约合同价（扣除暂列金额、暂估价）30%的预付款(遇采购人假期顺延)。

（2）进度款：①经监理（如有）、采购人确认完成全部工程量的80%时，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的65%。(遇采购人假期顺延)。②全部施工完成后，经监理、采购人检查工程资料齐全并通过采购人竣工验收合格，且未发生拖欠工人工资的行为，支付至合同价（扣除暂列金额、暂估价）的80%。实际已发生的暂列金额及暂估价工程，经监理单位、造价咨询单位以及采购人、成交人确认和计量计价后，按确认的计量计价金额的80%支付。(遇采购人假期顺延)。

（3）结算款：工程验收合格后，成交人必须向采购人提交完整的结算资料和结算书，北京师范大学珠海校区完成工程结算后10个工作日内支付至珠海校区工程结算价的90％，北京师范大学审计部门完成工程结算审计后10个工作日内支付至审计结算价的100%（包含前述已支付的合同价款，遇采购人假期顺延）；

（4）质保金：在采购人支付至结算价的100%之前且不满两年缺陷责任期的，成交人须向采购人提交结算总价的3％作为工程质量保证金。在缺陷责任期内，如果成交人不按合同的约定承担保修责任的，采购人有权自行进行保修、保养并在保修金内开支所需费用；缺陷责任期满后，若无质量问题，保修金由采购人全额无息退还给成交人。成交人可提交工程质量保证保函替代工程质量保证金，工程质量保证保函的额度、期限与工程质量保证金一致；工程质量保证为连带责任保证方式，工程质量保证保函为不可撤销保函，不设免赔额、免赔率，有效期满后自动失效。

（5）结算原则：工程完工后，由成交人绘制竣工图并编制工程结算，最终以采购人审计后的工程造价作为结算价。工程结算的依据有：采购人现场工程师的签证单、工程量核实确认表（工程量须提供计算过程及相关照片），竣工验收表，竣工图，投标报价清单等与造价相关的文件。

5.1 响应报价清单中已有的项目，按响应报价清单价格执行；

5.2 响应报价清单中有类似的项目，参照响应报价清单的类似项目的价格执行；

5.3 响应报价清单中没有的项目，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2013）、《广东省建设工程计价依据2018》，《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额2018》等及其相应取费标准，其中：有上下限的费用项目（含利润），其费率取中值；材料价格执行施工同期当月《珠海工程造价信息》公布的价格，特殊材料按“货比三家”的原则经采购人确认后作为计价依据。按此方式进行结算后，对总价进行审计后×成交费率作为最终的结算价（税前），但信息价中没有的而由采购人确认的单价不再进行下浮。

1）按施工期间《珠海建设工程造价行业信息》当月公布的材料中档价格执行（地材价格按照同期唐家、下栅材料市场价计入）；

2）《珠海建设工程造价行业信息》未列的材料，按实际使用材料，由采购人、成交人双方共同确认材料价格计算，不再参与下浮。

3）在施工过程中，如遇材料有价格波动，均不予调整。

4）响应报价清单中没有的项目，按以上原则计算后，结算价按成交下浮率下浮。暂列金额和暂估价结算时按照实际发生额结算，按成交下浮率让利。成交费率=（最终成交价－暂估价－暂列金额）/（预算价－暂估价－暂列金额）×100%；成交下浮率=1-成交费率；

5）成交下浮率：经磋商后，如最终报价较首轮报价有下浮的，除不可竞争费（含绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价）不进行调整外，其余工程量清单各综合单价按其首轮报价时的各综合单价同比例下浮，即首轮报价工程量清单各综合单价*成交下浮率等于结算的各综合单价。成交下浮率=1-（最终报价-不可竞争费）÷（首轮报价-不可竞争费）。说明：成交下浮率以及调整后的单价和总价均保留2位小数。其它原则同结算原则。

6）如果因为非成交供应商原因，采购人删减了合同中的某项原定工作或工程，结算时将调减此项目。

7）结算金额超过采购预算金额，按采购预算金额支付结算款。

- 验收要求：

（1）验收方式：工程竣工后，采购人在收到乙方的竣工报告及完整的工程文件15日内，组织人员对工程进行验收。成交供应商负责在工期期满后一个月内向采购人申请验收及收方工作，期限自本合同规定的工期结束之日起算。除非因采购人变更，该期限不受工期延误的影响。工程验收合格后，所有资料移交采购人后，由采购人行使管理运行职责。

（2）验收标准：按广东省、珠海市以及行业现行验收评审标准执行，符合采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。

（3）验收相关费用：因工程质量不合格及其它由乙方原因造成工程未能通过验收或造成返工的，产生的费用由成交供应商承担。采购人负责组织履约验收工作，验收过程中发生的应向第三方支付的检验检测费、劳务报酬等费用支出，由采购人支付。对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由过错方承担。在验收期间，成交供应商的交通、住宿、保险等费用自理。

- 质量要求：

（1）要求：合格。

（2）标准：执行国家、广东省、珠海市现行工程质量验评标准。

## ★三、其他商务需求

| 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1、质保期：两年，从工程实际竣工之日算起。 2、质量质保责任： （1）属于质保范围的项目，成交供应商应在接到采购人通知后的2天内派人质保。成交供应商未能在规定时间内派人质保的，采购人可自行或委托第三方质保，费用由成交供应商支付。 （2）发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。 （3）供应商需要认真核查内容，如果在质保期出现质量导致破裂的由成交供应商负责。 |
| 2 | 违约责任 | （1）因成交供应商原因，按施工合同总工期约定一旦出现工期拖延，工程每延误一天，成交供应商按工程结算造价的1‰向采购人支付违约金，累加计算。延误超过5天的，采购人有权中止合同，成交供应商无条件退场，已完成的工作量按实结算，工期顺延条件按合同约定。 （2）合同工期调整条件：由采购人及监理工程师确认的不可抗力（地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨等，但不包括一般下雨天）造成的工期延误，经采购人确认后工期顺延；经采购人确认的非成交供应商原因造成的工期延误，工期顺延。 （3）竣工日期约定：本工程确定成交供应商后若因采购人原因不能按时开工，其开工日期以采购人书面确认的开工令为准，延迟开工不增加任何费用。以各方责任主体共同签署的竣工验收报告的日期为准，质量缺陷责任期（质量保修期）从竣工验收之日起计算。 （4）成交通知书签发之日起30个日历天内签订施工合同，按照采购人要求的时间提交施工报建等资料。 （5）如果由于采购人的原因造成工期延期的，成交供应商有义务及时做好人员及机械的安置工作，与之有关所涉及的一切费用由成交供应商支付，成交供应商均不得提出索赔，工期相应顺延。因政策性原因或工程款拨付等原因，由采购人发出停工通知的，停工期间不支付工地看护费用、机械设备停滞费用、材料租赁费用、人工工资及其他任何经济补偿，施工工期须采购人确认后予以顺延。 （6）采购人逾期付款的，每日应向成交供应商偿付逾期款项的千分之五作为违约金。 |
| 3 | 安全生产文明施工要求 | 1、要求：合格。 2、标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 （2021修订版）（中华人民共和国主席令 第八十八号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。 3、其它事项： 1）成交供应商负责通过所有验评，并负责所有费用。如果不能达到要求而返工，成交供应商应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。 2）成交供应商必须按照广东省关于安全生产文明施工措施费的规定投入安全生产文明施工费用，不满足安全生产文明施工要求，被采购人、建设主管部门、安监站等因安全问题发出停工整改通知的，成交供应商每次支付违约金2万元，并记入诚信记录作为信誉考核依据。 |
| 4 | 工期要求 | 1、本工程工期为自采购人或监理单位发出开工令之日起50天内，完成竣工验收并交付使用。成交供应商须在发出成交通知书后30个日历天内与采购人签订合同，管理人员到位，进行工程交底，同时组织施工人员，同时进场做施工前准备工作。开工日期从采购人签发的开工报告日期开始计算。 2、由采购人确认的不可抗力（地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨等）造成的工期延误，经采购人确认后工期顺延。 3、由于非成交供应商原因造成工期拖延，经采购人确认后工期顺延，但工程造价不予调整。 4、由于成交供应商原因导致延误工期的处理：因成交供应商原因造成工期延误的，从延期的第二天起，成交供应商每延期一天，按工程合同价的1‰向采购人支付违约金。若延期超过5天，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任。 5、其它事项：本项目如需报建，则成交通知书发出后3天内，成交供应商应及时做好进场施工前准备工作，并协助采购人完成办理施工许可手续。 |
| 5 | 承包风险 | 1、由于政策调整或其他非承包人原因导致项目终止或工程规模缩减，采购人将按照成交供应商实际已完成的部分支付费用；未实施项目，不管是工程直接费、措施费、规费或税金，结算时按实核减。由于项目终止或工程规模缩减导致成交供应商实际损失的，成交供应商无权要求采购人按照项目终止和工程规模缩减造成的实际损失予以赔偿。 2、由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，采购人承担实际损失的[0]%，成交供应商承担实际损失的[100]%。 3、其它事项： （1）采购人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及磋商文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，成交供应商必须予以执行。成交供应商不能以设计、主要材料及设备变更导致损失为理由要求采购人予以赔偿。 （2）合同价款在合同期间，不因工程造价管理机构或行业主管部门发布的造价调整而调整。 （3）成交供应商不得发生拖欠工人工资的行为；如有发生，采购人有权直接将工程进度款用于发放工人工资。 （4）由于采购人原因导致工期拖延的，成交供应商不得进行经济索赔，但可以要求采购人顺延工期。 （5）一个合格承包商所应考虑到的不可预见风险。 （6）实施过程中使用的消防材料、设备等需按消防验收要求，监理见证送检合格。费用在响应报价中综合考虑。 |
| 6 | 响应报价风险 | 1、供应商依据磋商文件提供的工程量清单等资料，并自行考虑风险因素计算响应报价，一旦成交，响应报价将不会因市场变化因素而得到调整。 2、报价应当包含完成采购工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、项目措施费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、预留资金以及竞争性磋商文件及承包合同约定应当由供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购工程量清单以及勘察、设计文件等材料自行考虑风险因素进行报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了竞争性磋商文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 3、供应商应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，供应商没有填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。 4、采购人发出的磋商文件内容和格式不许增加和修改，供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为采购人提供的资料存在不明确、不一致时，应在响应截止日之前3个工作日（或采购人和所有供应商认可的时间）内，以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议，则采购人要求完成的全部工作内容。 |
| 7 | 造价调整条件及范围 | 1、由于设计、主要材料及设备变更造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。 2、由于工程商洽造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。 3、其他事项： （1）由于政策调整或其他原因导致项目终止或工程规模缩减。 （2）采购人确认的，符合政府投资管理条例规定并经审批同意的工程量增减、设计变更或工程商洽。 （3）经监督部门确认，工程量属于多列多算等虚增工程造价的，结算时或审计中全部扣减，这种情况不受工程量误差调整条款限制。但若是少算的工程造价也不增加，请供应商在响应报价时充分考虑。 （4）不符合政府投资管理条例规定的造价增加不能作为工程结算的依据。 （5）磋商文件及承包合同约定由成交供应商承担的风险因素范围之内不予调整。 （6）由于市场价格波动导致造价变化，所有价格均不调整。 |
| 8 | 价款调整方式 | 由于政策调整或其他原因导致工程项目终止、规模缩减，采购人将按照缩减之后的实际完成工程量结算并支付相关费用，未实施项目，不管是工程直接费、措施费、规费或税金，结算时按实核减，采购人不做任何赔偿。 |
| 9 | 项目措施费 | 1、完成磋商文件所提供的工程量清单项目范围内所需的全部措施费用。供应商根据本工程的具体情况，以“项”或“宗”列项报价。 2、工程量清单内按系数取费的措施项目费已含在工程量清单的报价中，不调整，供应商漏报或少报，采购单位将视为此项费用已包括在其它费用内而不予支付。凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量予以调整（累计在+[ 3 ]%（含本数，≤3）或-[ 3 ]%（含本数，≤3之内的不予调整）。 3、对可单独计量的项目（包括综合脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、围尼龙纺织布、模板的支架、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路等），根据采购人确认的施工图纸、方案及施工组织设计等资料，按相关定额子目计算并乘以成交费率。 4、采购单位、监理单位或政府行政主管部门认为成交单位的施工方案、措施（包括实施过程的）等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，成交单位应按照采购单位、监理单位或政府行政主管部门意见对方案和措施进行完善和修改，整改费用不予增加。 5、符合造价调整条件及范围的项目所引起的措施费变化，按合同约定结算。 |
| 10 | 争议解决途径 | 1、本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。 2、如果任何争议或权利要求起因于本合同及其附件或与本合同及其附件有关或与本合同及其附件的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。 3、本项目合同实施或者与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如双方友好协商开始后30天还不能解决的，可提交珠海国际仲裁院仲裁或者依法向珠海市人民法院提起诉讼，同时，由违约方承担守约方支出的全部费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等费用。 4、诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。 5、争议解决途径由双方在合同中确定。 |
| 11 | 其他 | 1、成交供应商在施工前要与北京师范大学珠海校区物业服务中心签订“校区维修施工协议书”，接受北师大珠海校区物业服务中心的统一管理； 2、施工期间，成交供应商必须保证校园内物品安全，如有被盗或损坏，成交单位应负责赔偿； 3、为了保证学校正常的工作，遵守学校交通管理的规定, 成交供应商应妥善安排好施工计划； 4、施工完成后，成交供应商应将垃圾的清运走，搞好清洁卫生，且负责将移动的物品归原。 |
| 12 | 绿色施工安全防护措施费 | 落实绿色施工安全防护措施所需的所有费用，按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) 属于非竞争性费用，供应商必须按照63963.99元固定报价，否则将视为无效响应。 |
| 13 | 暂列金 | 按照180000.00元报价，不可竞争，按照实际发生额结算。 |
| 14 | 暂估价 | 按照150000.00元报价，不可竞争；暂估价用于部分室外工程、部分屋面工程、零星修缮等，按照实际发生额结算。 |

四、技术标准与要求

| 序号 | 内容明细 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 承包方式 | 1、根据采购人所提供的磋商文件、图纸、工程量清单等范围内的工程内容，由成交供应商包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。 2、成交供应商不允许转包，不允许分包。 |
|  | 合同总价 | 报价文件包含响应报价及综合单价时，响应报价为暂定合同总价。综合单价在磋商文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。 |
|  | 施工要求 | 1、工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延： （1）不可抗力因素； （2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的5%）。 2、采购人欢迎各供应商根据各企业实际提出缩短工期的响应文件。供应商因赶工而需要增加费用应于响应报价中考虑。 3、合同约定的工程项目，成交供应商不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。 |
|  | 施工条件及管理要求 | 1、采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。 2、成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，进场施工要保证道路畅通，建筑垃圾必须清理干净，若在实施过程发生因施工的建筑垃圾影响采购人的正常运营，经通知成交供应商不予处理的，采购人自行安排保洁人员清理，清理发生费用由成交供应商支付。 3、成交供应商在施工现场需对现有已安装完毕的设施或装饰装修实施成品保护，若由于施工操作不当而由成交供应商按采购人要求进行整改时，成交供应商必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。 4、所实施的内容需经采购人确认后购买，工程量按实际发生计算。 |
|  | 主要材料使用要求 | 1、必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 2、必须符合《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）中要求的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》。 3、必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。 4、必须经采购人确认之后方可使用 |
|  | 合同文本 | 以由双方根据竞争性磋商文件商定提供的合同范本为准。竞争性磋商文件作为合同组成部分之一，并且解释顺序优先。 |
|  | 计算误差风险 | 1、供应商认为工程量清单存在计算错误的应当在响应截止之前至少提前[ 2 ]天或在采购人和所有供应商共同认可的时间之内以书面方式向采购人提出。否则，一旦成交，工程量清单误差累计在+[ 3 ]%或-[ 3 ]%之内的不予调整。 2、其它事项：[按本竞争性磋商文件“造价调整条件及范围”条款处理]。 |
|  | 规费、税金 | 1、规费、税金不得竞争，供应商必须按照规定报价。 2、其它说明：规费、税金不予调整，供应商未报或少报，采购人将视为此项费用已包含在其它费用之内而不另行支付。 |
|  | 其它事项 | 1、成交供应商不许随意更换响应文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失（包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失）。 2、在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。 3、供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论响应的结果如何，代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 4、供应商成交后，如因采购人的原因取消建设的，成交供应商应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。 5、该项目施工期间其他区域正常运营，必须保证工作人员安全，做好安全围挡及安全标识。 6、本项目在施工中做好安全防护措施，由于施工造成的污染，成交供应商必须在当天及时处理。若因成交供应商原因导致的自身或除成交供应商以外的人员伤亡等安全事故的，均由成交供应商自行负责并承担所发生的一切费用。 7、供应商应充分考虑施工期间一切可能发生的不确定因素而导致工期延长、施工措施、采购人工程量增加而造成施工费用的增加，包括施工过程中因赶工而发生的措施费由供应商在降幅中考虑，成交后均不得调整。 8、施工图纸中原有需要改造的，供应商需根据采购人要求处理，费用包含在本次报价中。 9、施工中破坏的物品仍按原样修复，所涉及的一切费用均由成交供应商承担。如果由于采购人的原因造成工期延期的，成交供应商不得进行经济的索赔，但采购人顺延工期。 |