南方医科大学中西医结合医院

国有资产管理体系建设项目需求书

一、项目概述

1.1项目背景

本项目旨在健全医院国有资产管理模式、加强制度建设、理清产权关系、优化工作流程、做好资产台账、摸清固定资产使用情况、加强资产管理信息系统建设，落实《行政事业性国有资产管理条例》及《广东省行政事业性国有资产管理办法（试行）》提出的要求。

1.2项目目标

（1）按照上级有关国有资产管理政策文件要求，建立健全符合医院实际的国有资产管理制度体系、内部控制流程、国有资产处置流程及台账管理表单，并将相关制度、流程、表单通过信息化系统固化。

（2）盘点医院所有固定资产实物与存货，并确保实物账与财务账、资产管理系统的信息一致性。

（3）统一固定资产标识，提供便捷的标签打印与管理工具，搭建固定资产一体化信息平台。

（4）完成大型专用设备（≥50万元）进行经济效益分析，为资源配置提供数据支撑。

（5）规范国有资产处置流程，包括提供针对历史遗留拟报废固定资产的评估服务与专业处置意见（书面）。

（6）协助形成医院年度国有资产分析报告、年度固定资产分析报告，做好与广东省行政事业性资产管理系统的工作对接。

（7）在项目实施过程中开展相应的培训与政策文件解读，提供日常顾问支持，协助联系行业内“样板”单位交流。

（8）制定评价实施方案，开展有效性评价，并不断跟踪完善。

二、服务内容与要求

2.1制度完善与流程优化

通过梳理医院目前有关国有资产管理制度文件，访谈资产管理的相关部门，结合上级政策文件，列出存在问题与潜在风险，建立健全国有资产管理制度，明确责任分工，规范管理流程，包括梳理和优化国有资产基础管理、使用、盘点、处置等业务及相关流程表单。

2.2固定资产与存货盘点

（1）在规定时间内，完成医院固定资产的全面清查盘点，包括但不限于核实固定资产的基础信息（名称、规格型号、编号编码、购置日期、原值、使用科室、存放地点等）、数量、价值、使用状况及权属关系。对盘盈、盘亏、标签缺失、信息错误等情形进行逐一标记、分类统计。对标签缺失和资产信息有误的信息进行标签与信息的更新。

（2）在规定时间内，协同存货管理部门开展至少1次周期性盘点，梳理存货盘点工作流程，列出存在问题与潜在风险，统一纳入固定资产与存货核查报告。

（3）形成医院固定资产与存货核查报告，详细说明问题与建设性意见，作为整改的重要参考依据。

2.3资产管理工具完善

（1）提供统一的固定资产标签（含条码或二维码），标签材质应适应医疗机构工作环境（耐磨、耐酒精擦拭、不易脱落）下长期使用，并提供一套便携式资产标签打印工具（兼容医院现有打印设备），满足医院固定资产标签打印。

（2）提供医院适用的固定资产管理系统或协助对接医院现有固定资产管理系统，提升数据自动化水平。

2.4输出专项审计报告

在规定时间内，出具《固定资产清理核查专项审计报告》及所有工作底稿数据，报告须由具备审计资质的项目负责人签字确认，并符合医院及上级监管部门的检查要求。

2.5大型设备效益分析（原值≥50万元）

梳理全院原值50万元及以上的大型医疗设备及重要资产清单。设计或采用合适的效益分析模型，针对每台（类）设备进行分析，至少包括以下指标：

（1）使用率（例：实际机时/标准机时）；

（2）闲置率及闲置原因；

（3）投资回报周期或经济效益评估（结合收入、成本数据，由医院提供基础数据，由服务商协助建模分析）；

（4）社会效益（如服务患者人次、检查阳性率等，如可量化）。

（5）输出《大型设备效益分析报告》，提出设备调配、共享或处置建议。

2.6拟报废资产评估服务

对经医院及主管部门确认拟报废的资产，提供单项或批量资产评估服务，出具规范的《资产评估报告》，用于资产处置审批及账务核销。

评估方法应符合行政事业单位国有资产管理及评估准则要求。

三、项目交付成果清单

（1）《国有资产管理制度》及配套流程、表单、职责文件纸质+电子1套

（2）全院固定资产实物盘点明细表（含差异标注）电子1份

（3）资产标签模板及打印工具（含使用说明）实物+文档1套

（4）《固定资产清理核查专项审计报告》纸质+电子正式版1份

（5）《大型设备（≥50万元）效益分析报告》纸质+电子1份

（6）拟报废资产《资产评估报告》纸质+电子1份

四、时间进度要求

项目总周期为自合同签订后6个月内完成。

五、对服务商资格要求

1.供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事行为责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

① 未被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

② 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的采购活动。

3.本项目不接受联合体投标，不接受转包、违法分包。

4.行业经验：提供近3年内3个及以上三甲公立医院或事业单位的固定资产清查或审计项目业绩证明材料（须提供加盖公章的合同复印件作为证明材料）。

5.提供中小企业声明函（格式自拟）

六、实施要求

1.本次招标采购内容为南方医科大学中西医结合医院资产盘点服务项目（具体要求详见“技术要求”）。投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括咨询服务、培训等一切费用。

3.服务期：自项目合同签订之日起6个月内完成。

4.盘点资产数据基准日：截止2025年12月31日。

5.交货地点：采购人指定地点（以合同为准）。

6.报价要求：供应商根据自设实际情况对本项目做出报价，允许一次性报价、组合式报价。

七、项目人员要求

供应商拟派本项目负责人应具备注册会计师（CPA）或资产评估师资格，并有医院/公卫领域资产项目经验。

供应商拟派本项目服务人员应不少于3人，团队应包含财务管理、资产管理、信息技术等相关专业人员，其中熟练“广东省行政事业性国有资产管理系统”操作流程的工作人员应不少于3名。（须提供2026年1月至今任意一个月的社保证明材料及相关人员证书）

供应商不得随意更换项目经理和工作人员，如需更换需提前7个日历日书面申请并取得我院同意。

加强项目组成员管理，遵守国家国有资产管理条例及相关准则，履行相关义务，保守秘密，遵循职业道德。

八、其他事项

（1）医院将提供必要的办公场地、财务账套、资产系统查询权限及科室协调支持。

（2）服务商在盘点过程中应遵守医院感控、安全及患者隐私保护等相关规定，供应商对从医院获取的所有资产相关数据资料要求保密，未经医院许可不得向第三方人员或机构泄露医院数据资料。

（3）数据保密：服务商须签署数据保密协议，未经我院书面同意，不得向任何第三方泄露医院资产及运营数据。