# 采购需求

一、项目概况

1.拟采购供应商1名为北京师范大学珠海校区燕华苑学生宿舍改造工程项目提供施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期等全过程监理服务。工程概况：

- 建设地点：北京师范大学珠海校区燕华苑。

- 建设规模及内容：燕华苑3号楼、4号楼、5号楼、6号楼（仅外立面）、7号楼和8号楼，总建筑面积约46544.51平方米。包括：建筑、结构、消防、室内精装、外立面、室外景观、强电、弱电、智能化等全专业工程，并通过政府相关部门验收直至取得竣工验收备案。（最终以实际实施为准）

2.投标人负责监理的工程，应符合《中华人民共和国建筑法》（2019修订）、《建设工程监理规范》（ GB/T50319-2013）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《建设工程质量管理条例》（2023 修订）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2024）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量规范标准及设计图纸中相关设计规范、标准，达到合格或（以上标准），并通过采购人及相关主管部门进行的项目验收。

3.楼栋清单

| 楼栋 | 面积（平方米） | 预算（元） | 计算费率（%） | 工程监理招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号楼 | 2767.21 | 99042.47 | 73.00% | 72301.01 |
| 4号楼 | 1789.57 | 64051.15 | 73.00% | 46757.34 |
| 5号楼 | 3944.73 | 141187.68 | 73.00% | 103067.01 |
| 6号楼（仅外立面） | 3119.00 | 23507.26 | 73.00% | 17160.30 |
| 7号楼 | 15706.00 | 469829.25 | 73.00% | 342975.35 |
| 8号楼 | 19218.00 | 561247.07 | 73.00% | 409710.36 |
| 合计 | 46544.51 | 1358864.88 | 73.00% | 991971.37 |

二、主要商务要求

- 标的提供的时间：从施工准备、施工阶段至缺陷责任期结束，并配合委托人办理竣工结算；施工工期及缺陷责任期以施工合同约定为准

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区燕华苑。

- 付款方式：

按监理范围各楼栋的监理完成情况进行支付，具体如下：

（1）预付款：合同签订后且各楼栋开工令下发之日起[10]日历天内支付该楼栋合同暂定价的30％作为预付款。

- （2）进度款：该楼栋竣工验收合格后，支付该楼栋合同暂定价的45％作为进度款，并扣减委托人确认的扣罚金额。

- （3）结算款：该楼栋竣工结算完成且监理资料移交后，支付至监理结算审定价的97%（扣除已支付金额）。

- （4）尾款：该楼栋缺陷责任期满且质量验收合格后，30个日历天内一次性付清（无息）监理结算审定价的3%。

- （5）其它事项：每期支付前中标人应提供相应的发票。本工程资金来源为财政拨款，支付监理服务费时间有可能延后，请各投标单位考虑自身的资金情况投标报价。采购人逾期支付监理服务费时：①中标人不得以监理服务费未得到及时支付而拒绝履行合同义务，否则采购人有权解除合同并追究中标人的责任。 ②采购人不向中标人支付由此产生的利息。

（6）工程监理服务费结算原则：监理服务费以各楼栋最终审定的建安工程结算价作为结算依据，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）收费标准乘以中标费率计算（投标费率=投标总价/1358864.88），工程专业调整系数取[1.0]，工程复杂程度调整系数取[1.0]，高程调整系数取[1.0]。如果按上述结算原则结算的各楼栋监理费用＞各楼栋分项招标控制价，则按招标控制价结算，如果各楼栋结算监理费用≤各楼栋分项招标控制价，则按上述结算原则结算。

- （7）项目工期不作为结算依据，投标人在投标报价中考虑工期变化因素。除招标文件明确规定外，不因其他原因增加监理服务费用。附加监理工作和额外监理工作服务费已包含在上述监理服务费用中，不额外计取。由于决策、资金、政策等政府原因，导致项目在实施过程中遇有停建、缓建或工程规模缩减等情况，均按实际完成的工程量对应的结算价为计费额计算监理服务费并乘以中标费率。以上监理服务费用计算公式中的调整系数取值不因任何原因调整。监理服务费结算价不得超过监理服务费招标控制价，超出部分不予支付，投标人在投标报价中综合考虑。

三、技术标准与要求

### （一）工程基本情况

项目位于北京师范大学珠海校区内，燕华苑3号楼、4号楼、5号楼、6号楼（仅外立面）、7号楼和8号楼，总建筑面积约46544.51平方米。包括：建筑、结构、消防、室内精装、外立面、室外景观、强电、弱电、智能化等全专业工程，并通过政府相关部门验收直至取得竣工验收备案。（最终以实际实施为准）。

### （二）监理服务范围及工作任务

1、服务范围：包括但不限于北京师范大学珠海校区燕华苑学生宿舍改造工程项目施工图范围内全部工程建设的监理，包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的安全管控、质量管控、投资控制、进度控制、材料管控、分包管控、组织协调、合同管理、安全文明施工及配套设备安装等全部工程范围内的监理工作等。

2、监理要求

（1）对设计阶段进行质量、投资、工期三方面控制。

（2）对施工及缺陷责任期阶段进行安全、质量、进度、投资、等面控制。对主要部位关键部分实施旁站。

（3）对前期阶段进行质量、投资、工期三方面控制，配合招标人完成内部审查、审图及前期报建的相关工作。

（4）对施工及缺陷责任期阶段进行质量、投资、工期三方面控制，对安全文明施工进行管理。

（5）对施工主要部位、关键部分实施旁站，具体以招标人要求为准。

（6）负责对材料进场、设备采购与生产、安装、调试、缺陷责任期运行等过程实施监督、管理、控制和协调。

（7）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

（8）不得私自更换总监理工程师及关键岗位人员，因私自变更替换人员、人证不符、现场到岗率不够等情况所产生一切损失及后果由供应商承担，并按照合同违约条款做顶格处罚（监理总价的10%）。

（9）其它事项：招标人对中标人各阶段主要工作内容及人员到位情况要求（包括但不限于）： 进行质量、投资、工期三方面控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全生产管理、文明施工管理、竣工档案、结算、审计配合等方面的全过程及全方位监理。

1）前期阶段：

①由中标人按照招标人要求办理工程前期阶段有关报建及招标人交办的其他工作。

②协助审核项目概算，重点对工程项目内容及概算工程量进行计算或审核。协助审核项目预算，重点对工程项目内容及预算工程量进行计算或审核。控制工程总投资规模，确保施工预算不超过概算，控制设计质量及工期。编制本项目建设管理的总策划书；编制各施工期预想的施工方案。

2）施工准备及施工阶段：

①施工准备及施工阶段：中标人应根据本工程安全、质量、投资、工期、安全要求，根据项目特点、难点、重点、关键点尽快编制完成监理规划及监理细则并提交招标人审核。协助招标人对投资、工期的控制及管理工作；负责工程施工过程质量和安全生产、文明施工等方面的控制及管理工作；巡视、抽检（含见证取样及送检）、主要部位实行旁站监理；对每一道工序的质量进行验收检查（举牌验收，签浇筑令）；正确、如实填写监理日记，发现问题或事故隐患、安全隐患应及时向招标人的项目主管书面通报；工程建设合同管理和信息管理；督促施工单位落实安全生产和文明施工措施，监督施工单位购买意外伤害保险、建筑工程一切保险及第三者责任险，并实行“平安卡”管理制度；协助招标人协调有关单位间的工作关系及做好施工全过程的协调工作；收集整理工程信息和档案资料；组织工程预验收；按招标人要求完成所有工作联系、工程变更、项目进度款填报及审核；材料报价审核、索赔等，协助招标人完成预算、结算审核。

②负责各单位竣工资料的审核、汇总，按时向招标人递交合格、齐备的竣工资料并协助招标人进行竣工资料备案。

③按招标人要求配合项目审计工作，收集、准备、审核审计资料。

3）缺陷责任期阶段：负责定期（每年不少于4次）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

4）除按监理规范的具体要求以外，还应重点完成以下工作：协助招标人各阶段的报建工作；必须按国家、省、市有关规定进行监理，严格按施工招标文件及合同对风险包干内容、工程设计变更和现场工程量进行辨别和确认，并按设计变更审批程序办理有关审批手续。

5）组织并参加由使用单位、招标人、中标人、造价单位、设计单位及施工单位六方进行的主要材料样板确认工作；样板封样及保管；核对、检查进场的主要材料是否符合确认的样板要求。

6）中标人须自备必要的测量、检测工具用于工程计量及工程质量控制。

7）中标人必须按照招标人要求的时间进驻施工现场进行监理服务工作；开工前由中标人为派驻人员购买施工期间的意外伤害保险，保单复印件加盖中标人公章后交招标人备存、原件备查。

（10）完成监理规范要求的其他工作内容。

### （三）投标报价风险

1、投标报价应当包含完成监理全过程的所有费用、利润及税金等,以及招标文件及承包合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。投标人应当根据招标工程量清单等材料自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦中标，采购人将不予支付除了招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

2、本项目应对各楼栋分别进行报价，同时提供合计总价；所报的单项金额高于招标控制价列表中的各楼栋分项监理费或总价高于总监理费的，报价将被认定为无效报价；各楼栋的投标费率须保持一致，否则报价将被认定为无效报价。

### （四）项目要求及说明

1、安全生产文明施工要求及目标：合格。执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。符合北京师范大学珠海园区的校园管理规定和政府建设管理部门的要求。每月统计政府检查部门的扣分情况，按每分扣减当月监理费的1%计算。如非甲方原因导致项目停工，当月扣减监理费10%。因中标人原因导致人员死亡，采购人按照[监理合同结算金额2%]标准予以处罚。

2、投资控制目标：不突破施工总承包招标控制价。如未达到投资控制目标，按施工总承包招标控制结算监理费。

3、进度控制目标：与工程施工合同工期、缺陷责任期相同。每月应完成批复的总进度计划产值目标的80%。达到目标，则按产值比例支付；如未达到，则在产值比例基础上扣减监理费。

### （五）人员到位要求

1、现场人员必须与中标人在合同提供《工程监理人员配备情况表》所配人员一致，在监理工作过程中不得更换《工程监理人员配备情况表》的人员，确需变更应征得招标人书面同意，并由监理单位提交相关证明材料报原备案机关登记变更，变更后的人员持证水平不得低于变更前的人员持证水平。同时总监每更换一次，扣除5000元监理服务费（因病等原因丧失劳动能力或因个人原因调离中标单位并得到招标人书面确认的除外）；其他人员每更换一次扣除5000元监理服务费（因病等原因丧失劳动能力或因个人原因调离中标单位并得到招标人书面确认的除外）。

2、对总监到位要求：

1）项目实施过程中，无论是否设置总监代表，总监理工程师每月不少于21天驻场，且每天不少于8小时。如缺勤，须书面报请招标人同意，否则每缺勤一天扣除1000元监理服务费。

2）项目实施过程中，如因总监不称职被主管部门或招标人勒令更换的，扣减监理服务费1000元。

3）监理期限内中标人不得擅自更换总监。如未经招标人同意，中标人自行更换的，按缺勤处理，每缺勤一天，扣除1000元监理服务费，缺勤达10个日历天，招标人有权取消合同。

3、其他监理人员到位要求：

1）其他监理人员施工期间每天驻场人员不得少于7人，且满足招标人对现场管理的要求。如缺勤，必须提前书面报请招标人同意，否则每天每人扣除1000元监理服务费，连续10个日历天驻场人数不符合要求或累计3次检查驻场人数不符合要求，招标人有权取消合同。

2）项目实施过程中，如因其他监理人员不称职被主管部门或招标人勒令更换的，扣减监理服务费5万元。

3）本项目需派专人1人配合前期工作，由中标人安排车辆，按照招标人要求配合项目负责人的前期工作，与各行政主管部门沟通协调。

4、仪器设备及过程记录到位要求：

1）监理部应配备与本工程监理必要的水准仪、全站仪、水平尺、游标卡尺、混凝土回弹仪等经校验合格的所有检测实验工具或仪器，现场办公电脑、打印机等办公设备。如检查中发现缺少相应仪器设备，每发现一项扣减监理服务费2万元。

2）过程记录需详细完善并提供相关照片，如过程记录未到位(包括但不限于隐蔽工程照片、监理日志、监理月报、工程会议纪要、监理工作联系单、监理实施细则、监理规划等缺失或因工作需要无法满足查证相关记录 )，每发现一项扣减监理服务费2万元并不低于给招标人造成损失的10%。

### （六）其他要求

1、按招标人要求参加并完成所有工作联系单审批、工程变更审批、工程结算审核、项目决算配合等工作。无特殊原因中标人未及时完成上述工作，招标人视情况每次扣减监理服务费0.05万元。

2、本工程施工过程中需要按时计量工程量的，中标人需按现场实际情况及工程量计算方法进行计量。若中标人未按现场实际情况计量或串通施工单位虚报工程量，每发现一次，扣减监理服务费1万元；若工程量无法满足计算要求，每次扣罚监理费0.5万元。

3、工程量计量审核须三天内完成并交招标人。因中标人原因,每推迟一天扣减监理服务费0.05万元；单项误差超过±5% ，每项扣减监理服务费0.2万元。

4、中标人必须按有关法规、合同、规范标准进行监理，严格控制变更。中标人未阻止施工单位擅自变更的，每次扣减监理服务费0.5万元。

5、隐蔽工程等必须进行旁站的部位不实行旁站监理的，每次扣减监理服务费0.2万元，主要部位或其他要求旁站的部位不实行旁站监理的，每次扣减监理服务费0.05万元。

6、若中标人审核的月进度款与实际完成的工程造价相差超过10%，每次扣减监理服务费1万元。

7、中标人必须对竣工图纸的审核进行严格把关。如招标人在中标人审核完成的竣工图中发现与实际不符合时，每处扣减监理服务费0.5万元。

8、中标人必须在工程竣工验收合格后一个月内将满足归档要求的监理竣工资料移交给招标人，每推迟一天扣减监理服务费0.1万元。

9、如发现进场材料不符合要求且中标人未尽到监理责任的，由此导致的损失由中标人承担连带责任。

10、本工程的施工单位因本工程被有关的行政主管部门发出停工整改通知或媒体曝光批评且中标人未尽到监理责任的，每次扣减监理服务费1万元。

11、本工程因质量或安全等问题导致停工，停工时间超过七天且中标人未尽到监理责任的，每超过一天扣减监理服务费0.5万元。

12、中标人监理工作出现重大过失等原因被主管部门或媒体曝光批评的，每次扣减监理服务费10万元。

13、本工程出现一般或较大安全事故且中标人未尽到监理责任的，每次扣减监理服务费3万元；本工程出现重大安全事故且中标人未尽到监理责任的，每次扣减监理服务费10万元。

14、中标人须自备必要的测量、检测工具用于工程计量及工程质量控制。

15、中标人进场时，总监须携带身份证、注册监理工程师证、职称证；专业监理工程师须携带身份证、职称证（以上均为原件）。

16、投标人中标后，必须半个月内在珠海市内设立固定办公场所，确保所承诺的监理机构人员到位，否则，招标人有权终止合同。

17、中标人需在收到中标通知书两个星期内，提交监理方案电子版，如不能按时提交，从中标人监理服务费中扣除5000元。

18、中标人需在设计（初设、施工图）、投资（估算、概算、预算）等阶段及招标人要求中标人参与的技术讨论会议等提出专业意见及合理化建议，并根据招标人要求以书面报告的形式提交招标人。如中标人无故缺席会议，扣减监理服务费1000元/次；若招标人认为中标人在提出专业意见或合理化建议过程中未尽到监理责任且经招标人督促修改后仍不能达到专业水平的，扣减监理服务费2000元/次。

19、如中标人违反本工程监理招标文件及合同工作要求，所扣减的服务费用在本工程监理服务费进度款中扣减。