广东省人工影响天气水资源保障工程监理服务项目采购需求

一、项目内容

项目名称：广东省人工影响天气水资源保障工程监理服务项目

项目预算：人民币131万元

- 二、监理范围

- 本次监理服务涉及项目建设内容主要包括人工影响天气作业装备升级改造、人工影响天气地面作业安全能力提升（固定作业点升级改造、流动作业点升级改造）、人工影响天气指挥能力建设（省市县一体化指挥调度能力提升硬件、省-市-县-作业端一体化指挥调度应用软件）。

（1）人工影响天气作业装备升级改造

1、机动集成作业系统建设

省级形成一套集成探测、指挥、作业、作业保障一体化的机动作业系统，包括探测模组-车载式、指挥模组-车载式、作业模组和作业保障模组四个模组。

1）探测模组-车载式包含：载车平台、车载式方舱、X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达系统、六要素气象站、激光云高仪、毫米波测云雷达、小型旋翼无人机系统、车载卷线盘。

2）指挥模组-车载式包含：载车平台、车载式方舱、气象信息处理和显控席位、人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台、车载卷线盘。

3）作业模组包含：作业设备储运方舱、火箭人工影响天气系统、作业设备储运方舱、无人机人工影响天气系统。

4）作业保障模组包含：任务舱舱体、车载监控子系统、工作生活单元。

（2）人工影响天气地面作业安全能力提升

1、固定作业点升级改造

对全省在用人工影响天气固定作业点进行升级改造，含固定作业点作业防护装备升级（固定点作业平台修缮、装备库修缮、临时弹药存放点修缮、值班室修缮、休息室修缮）。

2、流动作业点升级改造

对全省39个流动作业点进行升级改造，含流动作业点作业防护装备升级（流动点作业平台修缮）。

（3）人工影响天气指挥能力建设

1、省市县一体化指挥调度能力提升硬件建设

1）可视调度指挥显示支撑系统；

2）音/视频调度服务系统；

3）省级算力资源扩展；

4）省级网络数据安全能力提升。

2、省-市-县-作业点一体化指挥调度应用软件

在“天工”平台基础上，针对指挥调度能力短板，开展集约化的本地功能补充建设，建设省－市－县－作业点一体化指挥调度应用软件。

四、工程监理服务

（一）监理工作整体要求

监理单位在项目中将受采购人委托，代表采购人的利益，按照项目建设目标和要求，遵循国家、省、市工程建设监理的有关文件及规范，协助采购人做好“三管四控一协调”，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工后的服务。针对本项目依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统项目监理合同，对项目实施进行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理及协调，协助采购人全面地对项目的建设内容进行管理和技术监督，对项目承建单位进行全过程管理、监督、指导、评价，确保承建单位的建设行为合法、合理、科学、经济，为采购人规避建设风险，促进项目总体目标的达成，并根据项目建设过程的监理情况出具相应的项目监理报告。

（二）监理工作依据

1.监理规范：

依据《信息技术服务 监理 第1部分：总则》（GB/T19668.1-2014）、《信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范》（GB/T19668.2-2017）、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范》（GB/T19668.4-2017）、《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》（GB/T19668.5-2018）开展项目监理工作。

2.项目实施部分，按以下标准严格执行：

《人工影响天气地面作业站建设规范》（QX/T329—2016）、《地面人工影响天气作业安全管理要求》（QX/T297—2015）、《人工影响天气作业用弹药保险柜》（QX/T328—2016）、《人工影响天气火箭弹运输存储要求》（QX/T493—2019）、《人工影响天气地面作业单位安全检查规范》（QX/T 340—2016）、《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）、《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）、《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386-2008）、《计算机软件测试规范》（GB/T15532-2008）、《信息技术系统及软件完整性级别》（GB/T18492-2001）、《信息技术 软件工程术语》（GB/T11457-2006）、《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）、《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）。

3.其他监理依据

（1）监理单位合同；

（2）项目招投标文件；

（3）承建单位合同；

（4）项目前期设计文件。

（三）监理工作目标

根据采购人提出的项目各项质量目标，进而制定科学、合理的质量控制方法和措施，确保项目工程质量验收达到合格；杜绝质量和信息安全事故，以最短的工期实现工程顺利竣工并达到最佳的投资效果。

（三）项目各阶段的监理任务

1.项目实施准备阶段的监理

（1）审批开工申请，确定开工日期；

（2）了解承建单位设备订单的订购和运输情况；

（3）了解项目采购、实施等准备情况；

（4）了解承建单位项目实施前期的人员组织、物流组织、施工设备到位情况；

（5）为保证项目顺利推进，需对采购人进行相关人员进行培训。

2.项目实施阶段的监理

（1）工程材料、硬件设备、系统软件的订货、到货时间的审查；

（2）硬件设备安装、网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量控制、进度控制和验收。

（3）作业点改造，除首站定标外，其他站点涉及主体建设的以旁站和巡检方式进行监理，零星改造以巡检为主进行监理。

3.试运行阶段的监理

（1）检查项目的调试和试运行情况，检查项目试运行记录；

（2）对试运行期间项目出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次检测。

4.实施阶段保修管理

（1）对采购人或使用单位提出的工程质量、产品质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录，并应要求承建单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认。

（2）对工程质量、产品质量缺陷原因进行调查，并应与采购人、承建单位协商确定责任归属。对非承建单位原因造成的工程质量缺陷，应核实承建单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报采购人。

5.验收阶段的监理

（1）在采购人的主持下，进行项目验收；

（2）核实已完成工程的数量、质量，报送采购人做为支付工程价款的依据。

6.工程结束后的移交

（1）项目的设计方案、设计图纸的全部移交；

（2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（3）项目实施文档的移交；

（4）项目竣工文档的移交；

（5）项目的整体移交。

7.文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档采购人与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档。

（四）监理具体工作内容

中标人应对广东省人工影响天气水资源保障工程提供工程监理服务。包括人工影响天气作业装备升级改造、人工影响天气地面作业安全能力提升、人工影响天气指挥能力建设三大部分的监理服务。具体服务内容如下：

1.项目实施情况检查

（1）按照通过审核的实施方案/计划，检查承建单位的实施准备情况、人员投入情况。如果存在问题，及时督促承建单位进行整改。

（2）督促承建单位提交到货计划、信息系统建设计划，审核承建单位的到货计划、信息系统建设计划，到货计划、信息系统建设计划必须符合合同要求的时间节点，跟进承建单位的到货和系统建设工作，发现进度滞后或者实际进度可能影响总体进度时，及时在项目例会上提出预警和监理的建议。

（3）依据项目方案、采购文件、投标文件和合同对本项目的系统开发、硬件设备的数量、规格型号、参数配置、功能、性能进行检查、核对与验收。

（4）依据项目承建合同所约定的工期目标，在确保工程质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对工程进度进行主动控制，确保工程按规定的工期完工。并且定期检查承建单位按照进度计划的项目建设情况，促使计划与实际建设的进度保持一致，发现偏差及时纠正，使项目能够按照计划完成，对项目出现的调整进行严格的程序控制。

（5）协助项目采购人做好项目支付，将付款进度与项目质量和进度结合起来，当发现资金使用严重偏离计划时，及时指出并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（6）协助采购人、承建单位做好需求调研和分析，并依据项目采购文件、投标文件、需求规格说明书和详细设计方案对软件平台的功能、性能、接口等内容进行检查、核对与验收。

（7）建立完善的信息与文档管理机制，按照文档管理要求，在建设过程中确保承建单位的文档随工，并对承建单位输出的文档进行审核，及时提出相应的监理意见指导承建单位修改。

2.文档审核

（1）审核承建单位提交的实施方案/计划，确认无误后，受理承建单位的开工申请，签署监理审核意见，签发开工令。

（2）需求调研结束后，督促承建单位整理相应的用户需求，并形成需求规格说明书，由监理单位审核完成后，提出监理意见（抄送采购人负责人），监督承建单位进行完善并复核，在需求规格说明书报审表上签署监理意见。

（3）审核承建单位提交的测试方案，并与采购人、承建单位对系统平台进行测试，监督承建单位对测试发现的BUG进行整改，并进行复测；审核承建单位编制的测试报告，并提出监理意见。

（4）审核承建单位编制的培训方案，检查承建单位培训准备工作（包括培训教材、操作手册、培训签到表、培训记录等），并抽查承建单位的培训工作，督促承建单位编制培训总结报告。

（5）如遇项目延期，审核承建单位提出的延期申请，并督促承建单位对延期内的项目情况进行说明，制定相应的延期计划，保证项目能够在延期的期限内完成建设。

（6）审核承建单位提交的项目验收申请，督促承建单位制定相应的验收方案，并检查承建单位的验收文档准备情况，做好文档审核工作。

3.安全管理

（1）审核承建单位安全生产管理体系，以及针对本项目交付的安全专项方案；

（2）监督承建单位按照技术标准和设计方案采购，检查承建单位是否存在安全隐患行为或现象等，确保整个项目的安全建设和安全应用；

（3）检查现场安全防护措施落实情况，发现安全隐患及时要求承建单位整改；

（4）督促承建单位开展安全生产培训；

（5）督促承建单位的工程人员遵守安全管理制度和安全规范下，严格执行安全操作，建立安全意识；

（6）当现场发现较大安全隐患，签发工程暂停令；待安全隐患排除并审查通过承建单位复工报审表后，签发复工令。

（7）参与或配合工程安全事故的调查和处理；

（8）如出现工程质量问题、安全事故等，监理单位需要承担相应的法律责任。

4.质量控制

（1）审核和确认承建单位的组织实施方案和进度计划；

（2）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（3）指导采购人做好设备报审、开箱检查、到货报审等环节；

（4）严格按照相应监理规范要求，通过巡检、抽查、旁站等监理方式，确保所有工程及程序符合设计文件要求和工程质量要求，其中隐蔽工程、关键工序质量控制须以旁站方式进行，并保存影像及其他文件资料；

（5）审查和确认承建单位验收方案，确保项目正常验收。

5.进度控制

（1）协助采购人确定工期进度，审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行落实。

（2）审核承建单位提交的项目实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见。

（3）审核确认承建单位提交的阶段性进度计划报审表，审核确认各承建单位报送的相关实施资质或技术文件，检查各项建设内容实施的环境准备情况。

（4）定期检查项目的实施进度情况，发现进度偏差，及时要求承建单位采取纠正措施，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理项目延期申请。

（5）审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。

（6）工期延误、工程质量不达标、安全事故等造成的损失，监理单位需承担相应的赔偿损失责任。

6.投资控制

（1）协助采购人进行投资决策，确保投资控制在预算合理、性价比高的范围内，同时将付款进度与项目质量、进度结合起来，动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析，严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（2）跟踪检查合同的执行情况并建立变更控制机制，明确界定项目变更的目标和边界条件，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

（3）审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签字确认；

（4）及时处理各种索赔申请。

7.变更控制

（1）项目实施期间，须持续跟踪内外部影响因素，动态识别风险与机遇，全面掌控项目执行状态，确保项目全过程受控、目标可达成；

（2）受理变更单位提出的项目变更，对内容进行审核，确认变更流程，督促变更单位完善变更材料并进行复核；

（3）了解实际情况，收集与项目变更有关的资料，分析变更对项目预算、进度资源配置的影响与冲击，判断变更的合理性和必要性；采购人、监理单位、承建单位进行协商和讨论，根据变更分析的结果，确定最优变更方案;

（4）审查项目的质量、进度和投资等方面的变更，并做好项目备忘录;

（5）将变更后的内容纳入正常的监理工作范围，并密切注意其实施过程；

（6）变更结束后，对变更效果进行分析和评估。

8.合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。

（2）依据合同，抓好工程建设目标责任的跟踪落实。如发现合同相关单位有违反承建合同约定的倾向，及时发出警示，防止各方偏离承建合同条款的事件发生。

（3）对合同工期的延误和延期、合同变更、索赔事项进行审核确认。

（4）核对合同约定需要完成内容与项目实际建设内容的一致性。

9.信息管理／工程文档管理

（1）建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料， 并督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

（2）妥善管理实施阶段所产生的监理通知、监理日志和项目备忘录等资料；

（3）监理机构应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做项目备忘录，并由三方确认；

（4）督促集成方和承建单位根据合同文件及国家、部门项目建设管理法规和验收规程的规定， 及时整理必须报送的文件以及应保留或拆除的相关试验环境清单等资料；

（5）工程监理档案应与工程进度同步建立，按类别及时整理归档，要求真实齐全、纸张统一，编有检索目录，便于查询。

10.组织协调

（1）明确组织协调。监理单位承担着组织协调的任务，在项目建设过程中，监理单位负责协调采购人、承建单位的关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（2）明确沟通程序。按国家相关规范，采购人、承建单位各方对另一方的任何意见、建议、决定都必须首先通过监理单位传达，确保信息的对称。

（3）采取预控措施。明确各方责任界限，建立协调依据，为后续项目管理中遇到的协调事项提供所需的依据。

11.会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

（1）项目协调会。

（2）项目周例会。

（3）项目专题研讨会。

（4）项目问题通报会。

（5）项目阶段及最终验收会。

监理方还应积极参加以下会议：

（1）项目专家论证评审会。

（2）项目阶段工作总结会。

12.监理总结

（1）依据项目设计方案、采购文件、投标文件和合同对项目建设过程中的质量、进度、投资、变更等内容进行评定。

（2）编制项目监理总结报告。

13.组织验收

（1）组织项目初步验收工作，配合采购人完成项目竣工验收。

（2）督促承建单位准备项目验收PPT，并做好项目系统平台的演示。

（3）做好项目验收会的签到准备工作，协助采购人制定验收流程，确定验收会议程。

（4）协助采购人做好项目验收的保障工作。

（5）记录验收意见，监督承建单位按照验收意见完善项目实施工作。

（6）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（7）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（8）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（9）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（10）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（11）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（12）形成项目验收报告。

（五）服务成果

（1）监理规划；

（2）监理实施细则；

（3）监理工作联系单；

（4）监理通知单；

（5）会议纪要；

（6）监理周报/月报；

（7）监理检查记录；

（8）监理审核意见；

（9）监理总结报告；

（10）验收意见；

（11）验收报告。

五、服务要求

1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。

2、投标人具备与本项目匹配的服务能力，提供必要的技术人员和技术服务能力，以响应采购人的服务要求。

3、中标人需委派不少于2人（其中1人为总监工程师代表）提供驻场服务，拟派的人员需具有不少于3年监理工作经验以及具备相应的资质。驻场人员需相对固定，不得随意更换。

六、其他补充要求

（1）报价必须含以下部分，包括：

1、材料费：包含汇报材料及成果打印费用。

2、有必要的保险费用和各项税金。

（2）本项目投标报价包含完成上述服务内容所需的费用。如提供服务过程中产生额外费用，由成交人自行负责。

（3）中标人不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。

（4）本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。

（5）成交人及相关人员严格遵守采购人保密规定，未经采购人书面许可不得向任何第三方泄露采购人项目信息和有关数据。

（6）投标人必须承诺成交后对负责本项目的监理人员不得随意更换，若要更换，须经采购人批准同意。

（7）拟投入本项目的团队人员不少于8人，其中总监理工程师1人，总监工程师代表1人，专业监理工程师2人，监理员4人。

七、服务方案要求

投标人为本项目提供的服务方案包含：①项目理解及合理化建议方案；②项目各阶段监理服务细则方案；③安全管理方案；④质量控制方案；⑤进度控制方案；⑥投资控制；⑦变更控制；⑧合同管理方案；⑨信息/工程文档管理方案；⑩组织协调方案等；投标人需要具有完善的管理体系，为本项目建立项目监理组，实行总监理师负责制，对项目重大决策提出建议和意见，并由总监理工程师负责。配备的人员应当具备相应的资质、经验，具备处理和解决相关问题能力以及业绩要求等。

主要商务要求

| 标的提供的时间 | 从合同签订之日起至广东省人工影响天气水资源保障工程全部竣工验收、缺陷责任期满之日止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 监理机构应在采购人指定地点或项目现场开展监理工作。 |
| 付款方式 | 本项目分批次付款： 第1期（首付款）：中标人和采购人签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 第2期（进度款）：项目进度完成50%且通过初步验收后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 第3期（进度款）：项目进度完成80%且通过初步验收后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 第4期（尾款）：项目通过竣工验收及审计后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的10%。 |
| 验收要求 | 1、执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、采购文件及其投标文件承诺。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、按采购文件的要求及中标人投标文件承诺。 |